## 工作表1
项目 | 能否改IP | 问题 | 需协助部门 | 需协助事项 | 预估耗时
1、智能货架 （有线、无线）迁移 | x | IP不能改，四厂、三厂不能同时使用智能货架，预防通信问题造成两边同时异常 | 行政部、外部供应商 | 需要行政部协调外部供应商从四厂拆除拉到三厂安装完成，货架需要做标记。货架须保持原样怎么拆的怎么装。 | 拆卸+搬运+组装+调试：38个x1小时=38小时
2、监控迁移 | √ | 四厂共33个摄像头，位置较高，数量多 | 行政部、外部供应商 | 摄像头安装位置较高，属于高空作业，需要行政部协调外部供应商安排专业人士从四厂拆除后安装至三厂 | 拆卸+搬运：33个x10分钟=5.5小时 安装+调试：约48个x15分钟=12小时
3、无线AP迁移 | √ | 四厂共20个AP，位置较高，数量多 | 行政部、外部供应商 | AP安装位置较高，属于高空作业，需要行政部协调外部供应商安排专业人士从四厂拆除后安装至三厂 | 拆卸+搬运：20个x10分钟=3小时 安装+调试：12个x15分钟=3小时
4、四厂服务器迁移 | x | IP不能改，需要四厂第一批线体搬走后调试好后搬移； 或者四厂第二批线体搬走后，最后搬移， 服务器搬移期间SMT不能生产。 专线满足fuji贴片机实时数据传输要求时才可能实现四厂、一厂同时开线，需要实际测试方可获知结果；若不满足fuji传输需求，则无法实现四厂、三厂同时开线需求。 | 行政部、外部供应商 | 需要由行政部协调外部供应商从四厂机房搬回一厂机房 | 下柜+搬运+安装+调试：4台x1小时=4小时
5、车间交换机、机柜迁移（拆回与利旧） | √ | 车间交换机柜子10个 | 行政部、外部供应商 | 车间机柜安装位置较高，属于高空作业，需要由行政部协调外部供应商安排专业人士拆除机柜、交换机运回三厂 | 拆卸+搬运：10个x20分钟=3.3小时
6、四厂机房机柜、网络设备迁移（拆回与利旧） | √ | 机房机柜、网络设备、录像机、故障UPS主机、故障UPS电池(铅酸) | 行政部、外部供应商 | 需要行政部协调外部供应商从四厂运回三厂IT仓库 | 拆卸+搬运：5个x40分钟=3.3小时
7、贴片机IP（fuji、雅马哈）联网 | √ | 由于涉及线体BASE拼凑和整合，BASE的IP地址需要修改 | 工程部、贴片机供应商 | 由IT部提供IP地址范围，需要工程部配合修改线体BASE IP，线控需要同时修改线体BASE IP；如果线控和mes运作异常，出现意外，需要联系贴片机的供应商提供支持 | 调试贴片机BASE IP和VLAN信息：18条线x30分钟=9小时
8、线体投料电脑、AOI电脑、SPI电脑、看板、过站电脑联网 | √ | 电脑众多 | 工程部 | 需要工程配合修改IP
9、PDA联网 | √ | 连接三厂现存dz1-mes ssid，不再广播dz4-znhj ssid | 各个PDA的使用部门 | 需要使用PDA的部门，配合连接新的wifi ssid | 1小时
11、其他设备联网 |  |  | 工程部 | 关于设备方面的突发问题点需要工程部协助
12、回收四厂网线 |  | 利旧 | 行政部、外部供应商 | 需要行政部协调外部供应商，由外部供应商把fuji线体的网线和主线一并回收 | 拆卸+搬运：3小时