## 8月份工作总结及9工作计划
深圳特发东智科技有限公司
IT部 2021年8月份工作总结及9月份工作计划报告
汇报部门： |  | IT部 | 汇报日期： |  | 2021-08-01
一 、2021年8月工作总结
序号 | 项目任务及工作计划事项 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 接手OA运维（1）单据导出/导入需求 （2）人员账号增加以及调配 | 已完成 | 2021-8-2至8-20 | 马晓婷
2 | 特发东智官网logo以及联系信息维护，招标公共发布 | 已完成 | 2021-8-16至8-20 | 马晓婷
3 | erp方面流程主方向大致了解。协助跟踪仓库需求（表单内容以及批次号需求内容） | 已完成 | 2021-8-2至8-20 | 马晓婷
4 | 跟财务部李高产，初次沟通成本核算内容 | 已完成 | 2021-08-26 | 马晓婷
二 、2021年9月工作计划
序号 | 工作计划 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 客供料成本/售后返修成本-成本域建模测验 |  | 2021-09-17 | 马晓婷
2 | 售后返修流程沟通确认 |  | 2021-09-18 | 马晓婷
3 | 成本还原沟通确认 |  | 2021-09-30 | 马晓婷
4 | 成本管理方案确认 |  | 2021-09-30 | 马晓婷
5 | 跟踪协助OA、ERP运维问题 |  | 2021-09-30 | 马晓婷
6 | 东智财务迁移到NC65系统 |  | 2021-09-30 | 马晓婷
7
8
要求：今后每月28-次月3日前开各部门参加的月度经营会，各部门列明本月工作情况和下月工作计划，各部门的报告暂时由刘眈眈经理汇总（liudd@sdgi.com.cn)。

## 9月份工作总结及10工作计划
深圳特发东智科技有限公司
IT部 2021年9月份工作总结及10月份工作计划报告
汇报部门： |  | IT部 | 汇报日期： |  | 2021-10-06
一 、2021年9月工作总结
序号 | 项目任务及工作计划事项 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 负责信息部ISO文档管理 | 已完成 | 2021-09-20 | 马晓婷
2 | 准备NC财务数据迁移（静态数据模板、迁移涉及内容文档整理） | 已完成 | 2021-09-06 | 马晓婷
3 | 讨论成本管理方案并已完成初稿 | 已完成 | 2021-09-27 | 马晓婷
4 | 跟踪协助OA、ERP运维问题（投料报表开发、采购价格优化、日常运维等） | 已完成 | 持续 | 马晓婷
5 | 成本管理测试 | 进行中 | 9-29起 | 马晓婷
二 、2021年10月工作计划
序号 | 工作计划 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 截止9月份根据人力提供资料在OA中更新完人员调动 |  | 2021-10-09 | 马晓婷
2 | 跟踪研发待讨论-NC系统物料描述规范模板 |  | 2021-10-15 | 马晓婷
3 | 跟踪成本管理方案并测试数据模型 |  | 2021-10-30 | 马晓婷
4 | 处理日常运维事件 |  | 持续 | 马晓婷
5
6
7
8
要求：今后每月28-次月3日前开各部门参加的月度经营会，各部门列明本月工作情况和下月工作计划，各部门的报告暂时由刘眈眈经理汇总（liudd@sdgi.com.cn)。

## 10月份工作总结及11工作计划
深圳特发东智科技有限公司
IT部 2021年10月份工作总结及11月份工作计划报告
汇报部门： |  | IT部 | 汇报日期： |  | 2021-10-30
一 、2021年10月工作总结
序号 | 项目任务及工作计划事项 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 截止9月份根据人力提供资料在OA中更新完人员调动 | 完成 | 2021-10-09 | 马晓婷
2 | 跟踪研发待讨论-NC系统物料描述规范模板 | 未完成，物料分类编码因流水号限定待继续沟通 | 2021-11-15 | 马晓婷
3 | 跟踪成本管理方案并测试数据模型 | 已完成 | 2021-10-30 | 马晓婷
4 | 处理日常运维事件 |  | 持续 | 马晓婷
5 | 研发BOM评审表单、BOM物料审核、ECN/ECR表单审批 | BOM评审已完成，剩两个OA单据10月份底提交，计划下月完成 | 2021-11-20 | 马晓婷
6 | 人力表单（用印、人员需求、内部推荐、员工改动、联络表） | 10月底提供需求单据，10月底完成用印申请单，其他单据计划11月中旬完成 | 2021-11-15 | 马晓婷
7 | 财务静态数据整理以及初步沟通系统 | 完成 | 2021-10-21 | 马晓婷
二 、2021年11月工作计划
序号 | 工作计划 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
2 | 跟踪研发待讨论-NC系统物料描述规范模板 | 未完成，物料分类编码因流水号限定待继续沟通 | 2021-10-15 | 马晓婷
4 | 处理日常运维事件（OA、erp） |  | 持续 | 马晓婷
5 | BOM物料审核、ECN/ECR表单审批。表单梳理，流程沟通测试 |  | 2021-11-20 | 马晓婷
6 | 人力表单（人员需求、内部推荐、员工改动、联络表），表单梳理，流程沟通测试 |  | 2021-11-15 | 马晓婷
7 | 协助参与实物资产管理初步沟通 |  | 2021-11-02 | 马晓婷
8 | 整理和修订历史的管理制度 |  | 2021-11-30 | 马晓婷
要求：今后每月28-次月3日前开各部门参加的月度经营会，各部门列明本月工作情况和下月工作计划，各部门的报告暂时由刘眈眈经理汇总（liudd@sdgi.com.cn)。

## 11月份工作总结及12工作计划
深圳特发东智科技有限公司
IT部 2021年11月份工作总结及12月份工作计划报告
汇报部门： |  | IT部 | 汇报日期： |  | 2021-10-30
一 、2021年11月工作总结
序号 | 项目任务及工作计划事项 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
2 | 跟踪研发待讨论-NC系统物料描述规范模板 | 已完成 | 2021-10-15 | 马晓婷
4 | 处理日常运维事件（OA、erp） |  | 持续 | 马晓婷
5 | BOM物料审核、ECN/ECR表单审批。表单梳理，流程沟通测试 | 已完成 | 2021-11-20 | 马晓婷
6 | 人力表单（人员需求、内部推荐、员工改动、联络表），表单梳理，流程沟通测试 | 已完成 | 2021-11-15 | 马晓婷
7 | 协助参与实物资产管理初步沟通 | 已完成 | 2021-11-02 | 马晓婷
8 | 整理和修订历史的管理制度 | 未完成 | 2021-11-30 | 马晓婷
9 | 行政快递申请单 | 已完成 | 2021-11-17 | 马晓婷
10 | ERP邀标工作开展 | 进行中 | 2021-12-30 | 马晓婷
11 | 二级管理部门资产管理工作 | 已完成 | 2021-11-25 | 马晓婷
12 | 培训IT流程培训及网络安全 | 已完成 | 2021-11-30 | 马晓婷
二 、2021年11月工作计划
序号 | 工作计划 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
8 | 整理和修订历史的管理制度 | 未完成 | 2021-11-30 | 马晓婷
10 | ERP邀标工作开展 | 进行中 | 2021-12-30 | 马晓婷 | 已邀请2家供应商
13 | OA表单需求
要求：今后每月28-次月3日前开各部门参加的月度经营会，各部门列明本月工作情况和下月工作计划，各部门的报告暂时由刘眈眈经理汇总（liudd@sdgi.com.cn)。