## 工作表1
项目 | 能否改IP | 事项 | 时间 （均为硬件到三厂后的时间，其他中途客观因素导致延后则不可控）
1、标准智能货架、移动智能货架、改造货架 | x | 1、第二批搬迁 2、IP不能修改 3、IT负责拆（标准智能货架）、装，SMT负责打包以及搬迁至三厂二楼智能货架房间，SMT协助智能货架摆放以及安装 4、改造货架需申请额外费用请供应商拆、装---费用2000-3000元左右----2天时间搞定---SMT负责搬运 | 预估3天
2、监控头 | √ | 1、第一批拆已搬迁SMT线体监控；已拆监控头交给施工方安装（时间与施工方协商） 2、第二批全拆，已拆监控头交给施工方安装（时间与施工方协商） 3、IT负责拆除，调试 | 预估2天
3、无线AP | √ | 1、第一批拆（除不影响PDA、移动智能货架需使用的WiFi） 2、第二批全拆 3、IT负责拆除，已拆AP交给施工方安装（时间与施工方协商）
4、四厂机房服务器 | x | 1、各个服务器网段IP不修改 2、随第一批设备搬还是随第二批设备搬（领导协商沟通）因为会影响生产 3、 由于需要满足三厂和四厂同时开线需求，四厂的lineserver和fuji数据库、星展源数据据服务器都在四厂无法随第一批线体搬迁，则三厂的第一批搬迁的贴片机和lineserver以及fuji数据库的流量，将走一厂 <-> 四厂的sdwan专线链路，实现内部通信； 该sdwan线路一厂为上传下载对等100M，四厂为上传100M，下载1000M，是否满足贴片机通信要求，需要三厂SMT实际生产测试才知道结果； 先前机器供应商给到的对接mes的要求是：“需要千兆网络、不存在丢包和高延时”，以前未对接mes时使用的是百兆网络也可满足生产； 若三厂SMT贴片机通信流量走sdwan链路去到四厂，实际生产测试贴片机无断线报警则满足需求，可以生产，若贴片机出现断线报警则不满足需求，需要将防错料等实时数据交互要求高的功能关闭，再进行测试； 若机器还是报警，则为sdwan链路为客观因素限制，无法突破，无法正常生产。 //需要提前说明，非IT因素导致，避免到时候扯皮 | 预估2天
5、交换机、机柜 | √ | 1、最后拆除；IT负责拆除---需行政安排货车以及车间安排人搬运 2、该项不影响三厂现在的实施进度 | 预估1周
6、四厂机房其他设备搬迁 | √ | 1，最后拆除；IT负责拆除---需行政安排货车以及车间安排人搬运 2、该项不影响三厂现在的实施进度
7、贴片机IP（fuji、雅马哈） | √ | 1、由于需要满足三厂和四厂同时开线需求，不能存在相同的子网跟mes通信，则需要修改改搬到三厂的base的IP，需要工程配合修改各个fuji的base的IP，现在4厂的base的IP大约48个，lineserver上也需同步修改线体BASE IP； 2、由于涉及线体BASE拼凑，需要--与工程部朱国峰沟通协助；---领导沟通协商，IT提供技术支持 | 预估3天
8、线体投料电脑、AOI电脑、SPI电脑、看板、过站电脑 | √ | 1、需要工程配合调试、修改 2、可以直接自动获取IP，不影响mes系统交互
9、PDA | √ | 1、连接三厂现存dz-mes ssid，不再连接dz4-znhj ssid---需业务部门经理通知操作员到位 | \
10、主线网络调通 |  | 1、九个机柜安装交换机，网络调试，测试网线是否通畅---需2天 2、网络方面IT负责 | 预估2天
11、其他设备电脑 | 看情况