## 11月工作总结及12月工作计划
深圳特发东智科技有限公司
IT部 2021年11月份工作总结及12月份工作计划报告
汇报部门： |  | IT部 | 汇报日期： |  | 2021-11-30
一 、2021年11月工作总结
序号 | 项目任务及工作计划事项 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 了解厂区网络架构、厂区网络拓扑梳理、制作拓扑图 | 已完成 | 2021-11-30 | 李继平
2 | 处理国威PBX无法拨打外省号码异常 | 已完成 | 2021-11-29 | 李继平 | 已处理OK，测试可以拨打
3 | 处理二厂华为线路内网访问异常，提供替代方案 | 已完成 | 2021-11-26 | 李继平
4 | 协助进行一厂机房闲置设备清理 | 处理中 | 2021-12-06 | 李继平
5 | 协助陈工处理日常运维事务 | 处理中 | 持续 | 李继平
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
二 、2021年12月工作计划
序号 | 工作计划 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 二厂服务器迁移事宜： 1.调试新增的服务器光纤汇聚交换机 2.清理二厂机房冗余网络设备 | 处理中 | 等待服务器迁移 | 李继平
2 | 一厂-南山 SDWAN网络互通调试 | 处理中 | 2021-12-07 | 李继平
3 | 新增/规划新的IP地址段(172.16.1.X/16) | 处理中 | 2021-12-03 | 李继平
4 | 新增服务器管理口VLAN、ESXI管理VLAN | 处理中 | 持续 | 李继平
5 | 新增交换机管理VLAN | 处理中 | 持续 | 李继平
6 | 协助陈工处理日常运维事务 | 处理中 | 持续 | 李继平
7 | 协助进行一厂机房闲置设备清理 | 处理中 | 2021-12-06 | 李继平
8
9
10
11
12
要求：今后每月28-次月3日前开各部门参加的月度经营会，各部门列明本月工作情况和下月工作计划，各部门的报告暂时由刘眈眈经理汇总（liudd@sdgi.com.cn)。