## 12月工作总结及1月工作计划
深圳特发东智科技有限公司
IT部 2021年11月份工作总结及2022年1月份工作计划报告
汇报部门： |  | IT部 | 汇报日期： |  | 2021-11-30
一 、2021年12月工作总结
序号 | 项目任务及工作计划事项 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 三厂服务器迁移事宜： 1.调试新增的服务器光纤汇聚交换机 2.清理三厂机房冗余网络设备 | 完成 | 1900-01-11 04:48 | 李继平
2 | 协助陈工迁移3厂服务器至1厂、服务器上架、系统安装 | 完成 | 12月30 | 李继平
3 | 一厂-南山 VPN网络互通设备调试 | 完成 | 12月15 | 李继平 | 一厂网络梳理后，后期一厂可访问南山192.168.1.0/24段
4 | 调试H3C6500，新增服务器管理口VLAN、ESXI管理VLAN | 完成 | 2021-12-10 | 李继平
5 | 深信服的外网改成千兆普通上网+中兴ADSL网络 | 完成 | 2021-12-07 | 李继平
6 | 中兴办公室上网切深信服后面 | 完成 | 2021-12-07 | 李继平 | 中兴办公室已走深信服的ADSL外线
7 | 调整UBNT的WIFI+AC网络设备 | 完成 | 2021-12-08 | 李继平 | 已设定GUEST9访问外网，OFFICE10可以访问内网+外网
8 | 协助陈工处理4F产线及5F新增产线网络 | 完成 | 12月9日、25日 | 李继平
9 | 使用华为1220,映射瑞友天翼+SRM端口 | 处理中 | 2021-01-10 | 李继平 | 业务需要中断，元旦时切换
10 | 一厂IP段更新(172.18.X.X) | 处理中 | 持续 | 李继平 | 三楼工程部右边已切换新IP段（接防火墙）观察测试
11 | 协助陈工进行一厂机房闲置设备清理 | 处理中 | 2021-12-06 | 李继平 | 能清理设备已经清理，不能清理的，暂未动
12 | 规划4厂和1厂的SDWAN互联IP段和路由设置 | 处理中 | 2021-01-10 | 李继平 | 四厂等待切换。一厂SDWAN已完成。
13 | 处理日常电脑故障、网络运维 | 处理中 | 持续 | 李继平
14 | 协助陈工处理日常运维事务 | 处理中 | 持续 | 李继平
二 、2022年1月工作计划
序号 | 工作计划 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 规划4厂和1厂的SDWAN互联IP段和路由设置 | 处理中 | 2021-01-10 | 李继平 | 四厂等待切换。一厂SDWAN已通。
2 | 协助陈工进行4厂新增监控、WIFI、SDWAN 互通调试 | 处理中 | 2021-01-10 | 李继平
3 | 4厂启用新的IP段（172.18.32-38.x/20） | 处理中 | 2021-01-10 | 李继平
4 | 使用单独的华为1220,映射瑞友天翼+SRM端口 | 处理中 | 2021-01-10 | 李继平 | 业务需要中断，元旦时切换
5 | 新增交换机管理VLAN | 处理中 | 持续 | 李继平
6 | 一厂IP段更新(172.18.X.X) | 处理中 | 持续 | 李继平
7 | 飞塔替换深信服做出口 | 处理中 | 2022-01-31 | 李继平
8 | 四厂wifi增加web认证、mac白名单 | 处理中 | 2022-01-01 | 李继平
9 | 处理日常电脑故障、网络运维 | 处理中 | 持续 | 李继平
10 | 协助陈工处理日常运维事务 | 处理中 | 持续 | 李继平
11
12
13
要求：今后每月28-次月3日前开各部门参加的月度经营会，各部门列明本月工作情况和下月工作计划，各部门的报告暂时由刘眈眈经理汇总（liudd@sdgi.com.cn)。