## 8月工作总结及9月工作计划
深圳特发东智科技有限公司
IT部 2021年8月份工作总结及9月份工作计划报告
汇报部门： |  | IT部 | 汇报日期： |  | 2021-08-01
一 、2021年8月工作总结
序号 | 项目任务及工作计划事项 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 熟悉公司环境 | 已完成 | 2021.8.30 | 陈小军
2 | 跟进一厂3F机房空调安装并验收 | 已完成 | 2021.8.25 | 陈小军
3 | 监控一厂3F机房原旧空调，经常死机（共计死机3次，机房温度高） | 已完成 | 2021.8.25 | 陈小军
4 | 南山特发信息办公室10楼无线AP出入库 | 已完成 | 2021.8.20 | 陈小军
5 | 南山特发信息办公室工作如下： 1)安装路由器拨号上网 2）安装unifi AP提供无线上网办公 3）维修电脑一台 4）安装3台电脑向日葵并安装南山K3系统客户端给龙岗工厂财务提供远程调取数据 5）给用户连接打印机以及扫描 6）安装电话座机6台，用户可以正常使用 7）南山安装一台考勤服务器，给人事远程调取数据（机器不稳定） 8）优化南山特发信息10F办公室用户电脑 | 已完成 | 2021.8.18 | 陈小军
6 | 重置龙岗一厂3F信息部机房门禁，设置门禁卡5张 | 已完成 | 2021.8.27 | 陈小军
7 | 统计一厂，四厂使用网段IP信息 | 已完成 | 2021.8.19 | 陈小军
8 | 一厂3F安装3个无线AP:分别是3F大办公室，一号会议室，工程研发办公室 | 已完成 | 2021.8.21 | 陈小军
9 | 给采购刘总安装一台电脑，使用龙岗K3系统客户端 | 已完成 | 2021.8.27 | 陈小军
10 | 办公室用户桌面运维 | 已完成 | 2021.8.30 | 陈小军
11
12
二 、2021年9月工作计划
序号 | 工作计划 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 原二厂机房UPS搬至一厂机房，待安装 | 跟进中 | 2021.9.15 | 陈小军 | 缺少相关配件，沟通工程部在找配件
2 | 封装Windows7-32位系统，Windows7-64位系统，Windows10-32位系统，Windows10-64位系统模板；供车间产线，以及办公室使用 | 跟进中 | 2021.9.20 | 陈小军
3 | 南山特发信息10楼办公室会议室请购一条HDMI高清线 | 跟进中 | 2021.9.15 | 陈小军
4 | 龙岗-南山办公室桌面运维 | 跟进中 | 2021.9.30 | 陈小军
5
6
7
8
9
10
11
12
要求：今后每月28-次月3日前开各部门参加的月度经营会，各部门列明本月工作情况和下月工作计划，各部门的报告暂时由刘眈眈经理汇总（liudd@sdgi.com.cn)。

## 9月工作总结及10月工作计划
深圳特发东智科技有限公司
IT部 2021年9月份工作总结及10月份工作计划报告
汇报部门： |  | IT部 | 汇报日期： |  | 2021-09-30
一 、2021年9月工作总结
序号 | 项目任务及工作计划事项 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | Windows7-64位系统，Windows10-64位系统模板；供车间产线，以及办公室使用 | 已完成 | 2021.9.5 | 陈小军 | 封装系统含：Office办公软件，360压缩包， MES系统，以及打印bar软件
2 | 南山特发信息10楼办公室会议室请购一条HDMI高清线 | 已完成 | 2021.9.26 | 陈小军 | 10米HDMI线--给到商务部刘眈眈刘经理
3 | 1,仓库收货组 2，IQC组清理针式打印机更换色带 | 已完成 | 2021.9.26 | 陈小军
4 | 4F设备间黄中祥电脑主机开不了机，主板问题 | 已完成 | 2021.9.20 | 陈小军 | 更换机箱，使用原硬盘
5 | 人事新来同事秦子簕安装台式机电脑，以及开通系统账号权限 | 已完成 | 2021.9.23 | 陈小军 | 开通域账号，内部邮箱，共享夹权限
6 | 五号会议室新增无线AP网络 | 已完成 | 2021.9.20 | 陈小军 | 机房至五号会议室，网线已打标签
7 | 给王功芬处理老OA流程问题 | 已完成 | 2021.9.26 | 陈小军
8 | 销售部袁林，采购部何培，卓美红，唐旭英 | 已完成 | 2021.9.26 | 陈小军 | 更换办公电脑系统，开通卓美红域账号以及共享权限
9 | 品质部测试主机开机蓝屏维修2台，一台无法开机 | 已完成 | 2021.9.15 | 陈小军
10 | 一楼收货组平台笔记本电脑更换固态硬盘，安装win7系统 | 已完成 | 2021.9.8 | 陈小军 | 原电脑硬盘有坏道
11 | 处理财务远程南山K3系统凭证打印问题 | 已完成 | 2021.9.10 | 陈小军 | 方法：在远程电脑上面安装PDF打印机，凭证打印到PDF格式，在拷贝到本地进行打印
12 | 四厂：3,4,5,6,9,10,15,16线体拉头测试内网 2，安装一台Server2016（放在网络机房） | 已完成 | 2021.9.19 | 陈小军
13 | 迁移物理服务器中兴服务器4台；192.168.0.91,192.168.0.97,192.168.0.98， 机顶盒维修服务器192.168.8.228 | 已完成 | 2021.9.21 | 陈小军
14 | 1，迁移物理PDM服务器192.168.0.125 2，奥鹏服务器192.168.0.250， 3，MES报表服务器192.168.177.178 | 已完成 | 2021.9.21 | 陈小军
15 | 1，迁移老OA服务器192.168.0.247 2,迁移360企业版杀毒服务器192.168.0.53 3，迁移centos,192.168.0.69服务器 | 已完成 | 2021.9.22 | 陈小军
16 | 1,迁移AD域192.168.0.101 2,迁移PONServer MES服务器192.168.7.251 3,迁移FTP:192.168.0.67 4,迁移SRM测试服务器192.168.0.252 5,迁移ERP备份服务器192.168.0.68 6,FTP服务器：192.168.0.253 7，迁移SVN代码服务器：192.168.10.14 | 已完成 | 2021.9.14 | 陈小军
17 | 整理李勇涛李工交接资料（一厂、三厂、四厂网络设备、服务器、后台管理系统账号密码 | 跟进中 |  | 陈小军
18 | 1F仓库文员蒲春丽电脑硬盘坏，更换电脑硬盘一块 | 已完成 | 2021.9.28 | 陈小军 | 开通蒲春丽域账号，0.100共享夹权限
19 | 4F楼层交换机断电，导致4F断网 | 已完成 | 2021.9.29 | 陈小军
20 | 采购文员姚雪开通域账号 | 已完成 | 2021.9.29 | 陈小军 | 0.100共享夹权限
21 | 人事部林敏更换操作系统 | 已完成 | 2021.9.29 | 陈小军 | 更换win10专业版，开通域账号以及共享权限
22 | 4厂4F门口拉了一条网线，用于安装电视机做内网培训用 | 已完成 | 2021.9.28 | 陈小军
二 、2021年9月工作计划
序号 | 工作计划 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 原二厂机房UPS搬至一厂机房，待安装，缺少相关配件，转移至4厂 | 跟进中 | 2021.10.30 | 陈小军
2 | 龙岗-南山办公室桌面运维 | 跟进中 | 2021.10.30 | 陈小军
3 | 迁移文件共享服务器192.168.0.100 | 跟进中 | 2021.10.7 | 陈小军
4 | 迁移中兴服务器192.168.9.254 | 跟进中 | 2021.10.1 | 陈小军
5 | 迁移MES服务器：192.168.18.13,192.168.18.20,192.168.18.100 | 跟进中 | 2021.10.1 | 陈小军
6 | 迁移192.168.18.11（稽核服务器）192.168.18.12服务器 | 跟进中 | 2021.10.1 | 陈小军
7
8
9
10
11
12
要求：今后每月28-次月3日前开各部门参加的月度经营会，各部门列明本月工作情况和下月工作计划，各部门的报告暂时由刘眈眈经理汇总（liudd@sdgi.com.cn)。

## 10月工作总结及11月工作计划
深圳特发东智科技有限公司
IT部 2021年10月份工作总结及11月份工作计划报告
汇报部门： |  | IT部 | 汇报日期： |  | 2021-10-30
一 、2021年10月工作总结
序号 | 项目任务及工作计划事项 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 南山特发科技大厦安装监控一套;南山监控主机密码：dzadmin@123;手机APP给易总，黄鸿新分享监控查看权限 | 已完成 | 2021.10.5 | 陈小军 | 带一台显示器给宋金平
2 | 迁移文件共享服务器192.168.0.100 | 已完成 | 2021.10.7 | 陈小军
3 | 迁移中兴服务器192.168.9.254 | 已完成 | 2021.10.1 | 陈小军
4 | 拆除坪山仓库监控设备一套,以及仓库WIFI路由器 | 已完成 | 2021.10.16 | 陈小军 | 监控头14个;网络机柜一个，监控主机一个;WiFi路由器3台;
5 | 更换人事行政身份证读卡电脑一台 | 已完成 | 2021.10.21 | 陈小军
6 | 更换人事行政谢倩倩电脑一台 | 已完成 | 2021.10.20 | 陈小军
7 | 新来同事研发结构王晓洁,工程IE凌长善,物控部刘伟,财务李迎松总安装办公电脑 | 已完成 | 2021.10.30 | 陈小军 | 权限开通： 王晓洁：域账号,内邮账号,共享夹权限,打印机权限，网络访问权限 凌长善：域账号,内邮账号,共享夹权限,打印机权限,网络访问权限 刘伟：域账号,内邮账号,共享夹权限,打印机权限,网络访问权限 李迎松：打印机权限,网络访问权限，向日葵远程南山K3系统
8 | 更换一楼录人脸电脑一台 | 已完成 | 2021.10.19 | 陈小军
9 | 3F一号会议室安装网线,包含内外网 | 已完成 | 2021.10.23 | 陈小军
10 | 虚拟化3厂服务器192.168.100.19用于测试改IP后续搬至一厂机房 | 已完成 | 2021.10.24 | 陈小军
11 | 搬原3厂服务器3台：192.168.198.1,192.168.198.2,192.168.198.3 | 已完成 | 2021.10.10 | 陈小军 | 192.168.198.203（瑞友天翼）改IP为192.168.0.106
12 | 研发马清水办公电脑重装系统 | 已完成 | 2021.10.26 | 陈小军
13 | 一厂机房安装两台KVM8进一出切换器 | 已完成 | 2021.10.27 | 陈小军
14 | 一楼IQC办公室优化电脑2台 | 已完成 | 2021.10.30 | 陈小军
15 | 备份服务器0.70资料给审计部杨经理（内部邮件,原公司陈董资料） | 已完成 | 2021.10.8 | 陈小军
16
17
18
19
20
21
22
二 、2021年11月工作计划
序号 | 工作计划 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 整合192.168.198.1,192.168.198.2,192.168.198.3三台服务器资源 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
2 | 龙岗-南山办公室桌面运维 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
3 | 跟进四厂移动专线事宜 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
4 | 迁移MES服务器：192.168.18.13,192.168.18.20,192.168.18.100 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
5 | 迁移192.168.18.11（稽核服务器）192.168.18.12服务器 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
6 | 跟进四厂无线网络安装以及一厂，三厂，四厂监控安装事宜 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
7 | 跟进3厂服务器搬迁事宜 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
8
9
10
11
12
要求：今后每月28-次月3日前开各部门参加的月度经营会，各部门列明本月工作情况和下月工作计划，各部门的报告暂时由刘眈眈经理汇总（liudd@sdgi.com.cn)。

## Sheet1
深圳特发东智科技有限公司
IT部 2021年11月份工作总结及12月份工作计划报告
汇报部门： |  | IT部 | 汇报日期： |  | 2021-10-30
一 、2021年10月工作总结
序号 | 项目任务及工作计划事项 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 一楼消防监控室安装外网访问监控摄像头 | 已完成 | 2021-11-05 | 陈小军 | 监控IP:192.168.155.231（开通外网） 用户名：admin 密码：12345678q
2 | 公司物业停电，一厂，三厂机房服务器开关机 | 已完成 | 2021-11-08 | 陈小军
3 | 人事部刷身份证电脑开不了机 | 已完成 | 2021-11-17 | 陈小军
4 | 开通财务部向日葵远程南山访问K3系统 | 已完成 | 2021-11-18 | 陈小军
5 | 整理1F仓库收货组办公室网线 | 已完成 | 11月16 | 陈小军
6 | 协助财务部查找财务电脑以及拷贝电脑办公资料 | 已完成
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
二 、2021年11月工作计划
序号 | 工作计划 | 完成情况 | 计划完成日期 | 负责人 | 备注
1 | 整合192.168.198.1,192.168.198.2,192.168.198.3三台服务器资源 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
2 | 龙岗-南山办公室桌面运维 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
3 | 跟进四厂移动专线事宜 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
4 | 迁移MES服务器：192.168.18.13,192.168.18.20,192.168.18.100 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
5 | 迁移192.168.18.11（稽核服务器）192.168.18.12服务器 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
6 | 跟进四厂无线网络安装以及一厂，三厂，四厂监控安装事宜 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
7 | 跟进3厂服务器搬迁事宜 | 跟进中 | 2021.11.30 | 陈小军
8
9
10
11
12
要求：今后每月28-次月3日前开各部门参加的月度经营会，各部门列明本月工作情况和下月工作计划，各部门的报告暂时由刘眈眈经理汇总（liudd@sdgi.com.cn)。