## IT部门周总结和计划
IT部-第1周工作总结（1月3日-1月8日）
未完成工作 | 序号 | 未完成事项 | 计划完成日期 | 责任人 | 未完成说明
| 1 | 瑞友天翼+SRM端口映射 | 2022-01-10 | 李继平
| 2 | 一厂IP段更新(172.18.X.X) | 持续 | 李继平
| 3 | 飞塔替换深信服做出口 | 2022-01-31 | 李继平
| 4 | 一厂WIFI用户切换新的SSID及认证方式 | 2022-01-31 | 李继平
| 5 | 处理四厂网络末端环路 | 2022-01-31 | 李继平 | 需要等空闲时间测试，启用mstp协议
已完成工作 | 序号 | 已完成事项 | 完成日期 | 责任人 | 完成情况汇报
| 1 | 与陈工一起进行四厂找主线、IP段更新、切换SDWAN承载打通内网、调整路由、终端切换DHCP。 | 1月1日 | 李继平
| 2 | 一厂机房核心交换机搬移、线缆整理 | 1月6日 | 李继平
| 3 | 四厂wifi使用web、mac白名单认证 | 1月1日 | 李继平
| 4 | 协助SDWAN运行商调测、切换电信线路 | 1月5日 | 李继平 | 现使用电信线路，测试延时在正常范围内，双运营商自动切换需要空闲期进行断线测试
| 5 | 3F工程部剩余电脑和财务电脑切换飞塔 | 1月2日 | 李继平
| 6 | 处理4F老化房新增网络调通、处理中兴办公室网络异常 | 1月6日 | 李继平 | 从前向后，使用172.18.50.1/24段
经营数据汇报
IT部-第2周工作计划（01月10日-01月15日）
工作 计划 | 序号 | 内容 | 计划完成日期 | 责任人 | 拟采取方法或措施
| 1 | 一厂IP段更新(172.18.X.X) | 持续 | 李继平
| 2 | 飞塔替换深信服做出口 | 2022-01-31 | 李继平 | 深信服做三厂出口用
| 3 | 瑞友天翼+SRM端口映射 | 2021-01-10 | 李继平
| 4 | 处理四厂网络末端环路 | 2022-01-31 | 李继平
| 5 | 处理日常电脑故障、网络运维 | 持续 | 李继平
| 6 | 协助陈工处理日常运维事务 | 持续 | 李继平
项目进展 | 序号 | 项目 | 计划完成日期 | 责任人 | 项目进展
| 1 | 一厂IP段更新(172.18.X.X) | 持续 | 李继平 | 近期预计切换一厂1F网络至新的IP段
2
3
需协助事项 | 序号 | 事项 | 计划完成日期 | 责任人 | 需配合的部门或人员
1
2
3
3.提交邮箱：xieqianqian@donzhi.cn