## Sheet1
序号 | 名称 | 描述 | 要求 | 完成时间 | 责任人
1 | 新机房地址 | SMT 2楼东边，SMT办公室前面，靠2面墙角落(原来放飞达闲置区)，隔一个10平米房间 | 1.增加2面隔板,安装门 2.天花板隔断 3.地板防静电(3楼机房拆地板) 4.空调安装(3楼机房拆空调) 5.2个插座接市电，2个插座接 UPS 6.机房照明独立开关 7.安装灭火器(3楼机房拆4个灭火器) 8.安装UPS(3楼机房拆UPS) 9、原空调机组处小机柜换装成12U大机柜（仓库已有） 10、将一厂主线从三楼机房剪断抽出，拉到二楼12U机柜 11、将二楼主线(8芯，直接利旧)从三楼机房抽出，放到12U机柜里 12、新放一根去往SMT1线的144芯光纤，约140米,本端拉到二楼12U机柜，对端拉到1线机房 13、新放一根一楼主线(144芯或者8芯均可)，约40米，本端拉到二楼12U机柜，对端拉到一楼主机柜 14、没有桥架的地方，可能要安装桥架(需要与行政一起评估测量，是否有安装必要) 15、换装的12U机柜里需要购买144芯终端盒一个 16、三厂1楼机柜需要购买8芯终端盒一个 17、向光网借200米144芯光纤 18、3厂1楼监控主网线，（需要1个点位，拉至主机柜,IT提供网线） 19、3厂3楼机房监控头拆至2楼新机房安装(2个点位,IT提供网线和监控头),一个监控整个机房，一个监控数字星云机柜 20、SMT网络交换机主电线改道从新机房UPS取电 | 2024-12-30 | 黄鸿新
2 | 网络线路 | 1厂机房到3厂3楼主光纤重新熔接 | 1.重新熔接光纤（160个接头） | 2024-12-31 | 李继平(光网协助)
3 | 网络交换机 | 3厂3楼机房交换机全部搬至2楼新机房 | 1.安装交换机(3楼机房拆) | 2024-12-30 | 李继平
4 | 服务器 | 服务器要搬至2楼新机房 | 1.安装服务器(3楼机房拆) | 2024-12-30 | 陈小军
5 | 机柜 | 3厂3楼机房3个机柜等物品全部搬至2楼新机房存放 | 1.安装机柜(3楼机房拆) | 2024-12-30 | 陈小军
6 | IT仓库 | 3楼IT仓库搬迁到2楼相应位置 | 1.架子摆放靠线 2.摆放整齐归一 3.中间留过道 | 2024-12-27 | 陈小军，李继平
7 | 测试SMT车间正常使用 | 网络，服务器，线控电脑，贴片机，镭雕机，AOI，SPI，线边仓，办公室等所有相关设备和软件正常使用 | 1.3厂所有网络 2.MES相关功能 3.设备相关软件 4.智能货架，移动料车 5.监控 | 2024-12-31 | 龙安定
8 | 监控 | 拆除3楼全部监控头 | 1.原样拆除 | 2025-01-17 | 黄鸿新